## Plano de Teste
ID | Seq | Dependência | ID do Cenário | Módulo | Caso de Teste | Informações para o Teste | Passos | Resultado Esperado | Status | Responsável | Email do Responsável | Coordenador | Email do Coordenador | Data Início Planejada | Data Fim Planejada | Data Início Realizada | Data Fim Realizada | Observação
17 | 15 | 0 | 3 | faturamento e pedido html | Implantação de Pedidos | None | None | None | Aguardando Inicio | Bruno Calegari Farinha | bruno.farinha@integrada.coop.br | Diego de Jesus Godoi | diego.godoi@integrada.coop.br | 23-09-2024 | 27-09-2024 |  |  | None
18 | 16 | 0 | 3 | faturamento e pedido html | Faturamento de Pedidos | None | None | None | Aguardando Inicio | Bruno Calegari Farinha | bruno.farinha@integrada.coop.br | Diego de Jesus Godoi | diego.godoi@integrada.coop.br | 23-09-2024 | 27-09-2024 |  |  | None
19 | 17 | 0 | 3 | faturamento e pedido html | Faturamento de Pedidos com Receituário | None | None | None | Aguardando Inicio | Bruno Calegari Farinha | bruno.farinha@integrada.coop.br | Diego de Jesus Godoi | diego.godoi@integrada.coop.br | 23-09-2024 | 27-09-2024 |  |  | None
20 | 18 | 0 | 3 | faturamento e pedido html | Monitor RA | None | None | None | Aguardando Inicio | Bruno Calegari Farinha | bruno.farinha@integrada.coop.br | Diego de Jesus Godoi | diego.godoi@integrada.coop.br | 23-09-2024 | 27-09-2024 |  |  | None
21 | 19 | 0 | 3 | faturamento e pedido html | Monitor NFE | None | None | None | Aguardando Inicio | Bruno Calegari Farinha | bruno.farinha@integrada.coop.br | Diego de Jesus Godoi | diego.godoi@integrada.coop.br | 23-09-2024 | 27-09-2024 |  |  | None